## 11.08~12.03
팀원 이름 작성 |  | 팀명 | Unail.IT |  |  | Rule | Time | Color
|  | 프로젝트명 | Unail.IT |  |  | 계획 | 전체 기간
작성자 | 유혜린 | 작성일 | 2024-11-13 |  |  | 실제로 진행 | 진행 완료
시작일 | 2024.11.08 | 최종 수정일 | 2024-12-01 |  |  |  | 진행중
종료일 | 2025.12.03 | 버전 | v1.1 |  |  |  | 진행 전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 11M | [29 empty] | 12M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 주요 기능 정의 |  |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 7
|  | 프로젝트 목표 및 타겟 정의 | - | ✔️ |  | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 4
|  | 핵심 기능 정의 | - | ✔️ |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2
|  | 기능별 페이지 설계 | 김원철, 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2
|  | 프로젝트 의의 및 목적 분석 | - | ✔️ |  | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 3
| 1.2 기술 스텍 조사 |  |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2
|  | 백엔드 프레임워크 조사 | 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2
|  | 프론트엔드 프레임워크 조사 | 김원철 | ✔️ |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2
| 1.3 데이터 수집 방법 조사 |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 3
|  | 요구 데이터 정의 | 김재성, 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2
|  | 데이터 추출 가능성 평가 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 6
|  | 프로젝트 아키텍처 및 흐름도 | 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1
|  | 웹 디자인 설계 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 4
|  | 데이터레이크(테이블) 설계 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2
|  | API 명세 | 김원철, 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2
3. 구현 | 3.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5
|  | 데이터 크롤링 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 3
|  | 데이터 전처리 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2
|  | 기술 데이터 난이도 분류 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3
|  | 데이터베이스 생성 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1
| 3.2 CI/CD |  |  |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2
|  | Codepipeline 구축 | 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2
| 3.3 모델 개발 |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-30 | 17
| Speech-to-text(STT) | 음성녹음/영상녹화 시스템 구축 및 음성 텍스트화 | 김종식 | ✔️ |  | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 3
| 면접 질문 생성 및 답변시간 설정 | LLM을 활용하여 회사 요구사항과 이력서에 맞는 질문을 난이도(상,하)에 따라 생성하고, 질문에 따른 답변 시간 설정 | 김종식 | ✔️ |  | 2024-11-17 | 2024-11-20 | 4
| 사용자 입력 처리 | 사용자가 자기소개서를 업로드하고, 회사의 요구사항(직무명)을 입력하는 폼 개발 | 김원철 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5
| 면접 결과 분석 모델 | 면접 결과를 분석 | 김종식 | ✔️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 4
| 면접 결과 pdf 출력 | 면접 결과를 반영하여 pdf 출력 | 김종식 |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2
| 벡엔드 연동 | 모의면접 모델을 백엔드 DB와 연동 | 김종식 |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 3
| 3.4 평가지표 분석 |  |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 4
|  | 데이터 EDA | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 3
|  | 평가 알고리즘 구축 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2
| 3.5 웹 개발 |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 10
| 프론트엔드 | UI 개발 | 김원철 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2
| 프론트엔드 | 기능 개발 | 김원철 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 5
| 백엔드 | 서버 구축 및 DB 연동 | 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2
| 백엔드 | 기능 개발 | 유혜린, 김원철 |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 6
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2
|  | 4.1.1 테스트 시나리오 작성 | - | ✔️ |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1
|  | 4.1.2 테스트(with 수정) | -
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 3
|  | 5.1.1 발표문서 작성 | 김재성, 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 3
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1
|  | 5.2.1 발표 | 유혜린

## 12.04~01.02
팀원 이름 작성 |  | 팀명 | Unail.IT |  |  | Rule | Time | Color
|  | 프로젝트명 | Unail.IT |  |  | 계획 | 전체 기간
작성자 | 하은진 | 작성일 | 2024-12-01 |  |  | 실제로 진행 | 진행 완료
시작일 | 2024.12.04 | 최종 수정일 | 2024-12-01 |  |  |  | 진행중
종료일 | 2025.01.02 | 버전 | v1.1 |  |  |  | 진행 전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 12M | [30 empty] | 1M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 데이터 | 1.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 7
기술 데이터 크롤링
기술 데이터 전처리
| 1.2 데이터 적재 |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 4
ERD 수정
데이터 적재
2. AI | 2.1 영상처리 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-13 | 10
영상 입력 분석 알고리즘 개발
모델 학습
시선 이동 패턴 데이터화
집중도 평가 모델 적용
시선처리 결과 DB 연동
| 2.2 음성처리 |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 8
STT 모델 통합
음성 신호 감지 및 톤 분석 알고리즘 개발
부정적 어휘 필터링 결과 DB 저장
음성 톤 분석 데이터 그래프화
분석 결과 DB 저장 및 PDF 출력 기능 구현
| 2.3 평가지표 선정 |  |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-15 | 10
직무 평가 알고리즘 개선
시선처리 지표 정의
음성 톤 일정 지표 정의
부정적 어휘 감지 기준 정의
| 2.4 sLLM |  |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 8
요구사항 분석
평가 모델 구축
파인튜닝 적용
3. 웹 | 3.1 프론트엔드 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 8
인성면접 기능 추가
웹캠 및 영상 입력 처리
시선 데이터 시각화 구현
| 3.2 백엔드 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 8
영상 데이터 저장 구조 설계
API 구현
영상 데이터 저장 연동
4. 통합 및 테스트 | 4.1 검수 |  |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2
|  | 프론트엔드, 백엔드, 영상/음성 처리 모듈 통합 | -
|  | 테스트 시나리오 작성 | -
|  | 테스트(with 수정) | -
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2024-12-28 | 2025-01-01 | 5
|  | 발표문서 작성 | -
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1
발표